屏東縣國民中小學110年度偏遠及非山非市地區學校整合性補助計畫-「根柢閱讀‧喜閱智慧」

計畫2-1閱讀教育基礎教學培力計畫

一、計畫說明

語文智能是語文學習歷程的總和，國語文教學的創新是建築在不斷的揣摩、對話與思考。為了達成這樣的階段目標， 108 -109年度依據全縣閱讀教育實施的成果與經驗，執行「實地情境式語文智能教學策略應用增能工作坊」 ，為屏東縣的語文素養提升找到良方，並展現屏東縣運用語文智能在教學上的潛力與特色。110學年度將延續文字與詞語知識的教學基礎培力，增加字詞、語句、段落與篇章的閱讀理解教學策略。

在「閱讀教育基礎教學培力計畫」的執行上，以提升偏遠及非山非市教師教學能力，並希望學生在語文學習的表現能有所提升，依據實際課堂教學的效能進行分析，並分項進行教學設計與實作，因此課程規劃如下：

1.閱讀理解策略實作

邀請高師大方金雅教授協助提升本縣國中小閱讀教學中識字與理解的策略，將就理解的部分進行多元的實地情境教學，讓教師檢視自己的教學是否符應學生的學習需求。

2.識字率提升

以字詞理解的學習方法，將識字教學媒體網站導入相關的課程教學中，將學習的主動權還給學生，從做中學，將習得的知識具體內化成能力，進而提升語文素養。

3.輔導教師進行寫作教學備課，針對學生分項學習進行教學設計，以實地情境協助學生進行將知識轉化成能力，能夠快速的學習類化，以習得完整的差異化教學。

4.藉由教師的備課進行教學設計與並安排教師分享教學歷程，進行教學討論，引導教師對周遭環境的省思及找出更符合學生學習進程的個別化學習方法，協助語文學習弱勢的學生提升能力。

5.推展閱讀教學活動產出實地情境式語文智能教學策略，並深化閱讀與寫

作的關鍵能力，與教案數篇。

二、計畫目的

（一）協助教師認識12年國教目標中國語文領域教學要求的能力、素養及

教學策略。

（二）協助教師將國語文結合校本課程與在地生活文化課程進行跨領域教

學，以實境式的教學協助學生習得語文能力。

（三）引導教師運用相關媒材與教材，依據活動情境需求設計創新的教
          學方法。

（四）培養教師實境融入的教學知能，並實際應用於語文教學現場。

四、辦理單位

（一）指導單位：教育部國民及學前教育署

（二）主辦單位：屏東縣政府

（三）承辦單位：餉潭國小

五、辦理日期及地點

（一）辦理日期及時間：

1.國小教學培力工作坊:

(1)高年級場次1:文本知識語文教學工作坊:110年12月08日(星期三)及

111年01月12日(星期三)13:30~16:30。

(2) 高年級場次2:字詞及語句理解教學工作坊:110年11月10日(星期
        三)及110年11月24日(星期三) 13:30~16:30。

(3)中年級場次1:文本知識語文教學工作坊: 110年10月20日(星期三)

及110年10月27日(星期三) 13:30~16:30。

(4)中年級場次2:字詞及語句理解教學工作坊:110年11月17日(星期三)

及110年12 月01日(星期三) 13:30~16:30。

(5)語文形音對應教學工作坊:110年12月15日(星期三)及110年12月
        29日(星期三) 13:30~16:30。

2.國中國語文教學工作坊:110年11月08日(星期一)及110年11月15日
      (星期一) 13:30~16:30。

3.教學成果分享交流及困境座談會(時間及地點另案通知)。

（二）地點：餉潭國小視聽教室及圖書室(若因疫情影響會以線上研習方式      
     辦理) 。

六、參加對象與人數：

1.「國小教學培力工作坊」(場次1-5)請各國小務必擇一場次派員參加，各國中請務必派員參加「國中國語文教學工作坊」，每場次包含2次研習，請全程參與，以利課程銜接。

2. 以非山非市及各偏遠地區學校110學年度擔任四、六年級並授課國語文領域的教師優先綠取參加。(以109學年度學力檢測學生學習成效需培力的班級優先綠取)，每場次錄取人數40人，請參與教師按目前教學年段參加。

七、研習內容：

(一)請各參與班級教師於9月底前進行學生基礎學習能力資料如識字量前

測(高師大識字量檢測系統)或其他(補救教學科技化評量或因材網)相

關學習檢測分析皆可。

111年5月底前再進行後測，以確實掌握學生學習成效及進步情形。

(二)本學年度基礎教學培力以文本知識及字詞與語句理解為重點，以提升

學生學習基礎能力。

(三)研習時間及內容

| 場次 | 時間 | 課程內容 | 講師 | 實施方式 | 參加對象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 110/09/30前 | 各校檢測四六年級識字量 | 各校行政團隊 | 參加研習教師之班級 | 各校參與研習教師之班級學生 |
| 高年級文本知識語文教學工作坊 | 110/12/08 111/01/12 13：30~16：30 | - 比較字詞 - 字詞選用教學策略 - 句型教學策略 - 文章結構教學 | 1.高雄師範大學方金雅教授 2.高雄市仁武國小蔡佳伶老師 | - 講授 - 分組進行實作設計 國語文領域高年級文本導覽 | 高年級教師 |
| 高年級字詞及語句理解教學工作坊 | 110/11/10 110/11/24 13：30~16：30 | - 文本解讀與詞彙教學 - 主題式閱讀與跨領域整合教學 - 理解監控教學 | - 高雄師範大學方金雅教授 - 高雄市仁武國小蔡佳伶老師 | 1.分四組討論 2.語文教材 3.多文本閱讀 | 高年級教師 |
| 中年級文本知識語文教學工作坊 | 110/10/20 110/10/27 13：30~16：30 | 1.文本解讀與詞彙教學 2.主題式閱讀與跨領域整合教學策略 | - 高雄師範大學方金雅教授 2.台南市文化國小林秀娟老師 | 1.講授 2.分組進行實作設計 3.國語文領域中年級文本導覽 | 中年級教師 |
| 中年級字詞及語句理解教學工作坊 | 110/11/17 110/12/01 13：30~16：30 | - 比較字詞 - 字詞選用教學策略 - 句型教學策略 - 刪除、歸納大意教學 | - 高雄師範大學方金雅教授 - 台南市文化國小林秀娟老師 | 1.分四組討論 2.語文教材 3.多文本閱讀 | 中年級教師 |
| 形音對應教學工作坊 形音對應教學工作坊 | 110/12/15 13：30~16：30 | - 漢字形構原則與音義 - 識字教學策略 - 以字帶字教學策略 - 識字量測驗 | - 高雄師範大學方金雅教授 - 高雄市前金國小高敏惠老師 | 1.分組討論 2.以字帶字 以文帶字 部首識字 | 國語文授課教師 |
|  | 110/12/29 13：30~16：30 | - 文本解讀與詞彙教學 - 主題式字詞與跨領域整合 - 識字數位學習平台 | - 高雄師範大學方金雅教授 - 高雄市前金國小高敏惠老師 | 1.分組討論 2.以字帶字 以文帶字 部首識字 3.《國字標準字體教師手冊》 | 國語文授課教師 |
| 國中國語文教學工作坊 | 110/11/08 13：30~16：30 | - 比較字詞 - 字詞選用教學策略 - 句型教學策略 - 自我提問教學 - 文轉圖表教學 | - 高雄師範大學方金雅教授 - 高雄市七賢國中蔡思怡老師 | 1.分四組討論 2.多文本閱讀 | 國中七年級教師 |
|  | 110/11/15 13：30~16：30 | - 比較字詞 - 字詞選用教學策略 - 句型教學策略 - 摘要教學策略 - 理解監控策略 | - 高雄師範大學方金雅教授 - 高雄市右昌國中陳筱姍老師 | 1.分四組討論 2.多文本閱讀 | 國中七年級教師 |

|  | 110/05/30前 | 各校檢測四六年級識字量 | 各校行政團隊 | 四六年級識字量後測 | 各校四六年級學生 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教學成果分享 交流 及困境座談會 | 111/06/22 13：30~17：30 | 1.閱讀理解教學跨領域教學—講座及學校代表分享 2.綜合講評 | 吳佩珊科長 屏東大學 方金雅教授 朱書萱教授 | 1.教學成果分享 交流 2.綜合討論 | 全體參與教師 (國中、小分開辦理) |

八、預期成效

（一）活化教學團隊形音、字詞與句型理解國語文教學領域的教學課程設計。

（二）符應學生的學習歷程，將國語文基礎能力融入學習領域主題進行教學，提升國語文素養與生活運用。

（三）以發展國語文領域課程，並運用多元媒材，以實地情境與具體操作的教學方式，引領學生快速的將知識轉化成能力，讓學習與生活產生互動。

九、成效評估之實施

| 預期成效 | 評估效標 | 評估方式 | 評估工具 | 評估層次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活化教學團隊成員的主 題式教學策略創意思 考，進行跨領域的教學 課程設計 | 1.共備討論主題課程之聯結。 2.連結審定本教科書設計跨領域教學設計概念圖。 | 字詞教學跨領域教學 | 觀課紀錄表 | 參與者 |
| 符應學生的學習歷程，進行教學，提升國語文素養與生活運用 | 參與教師以主題統整的教學設計 ，並運用於教學現場。 | 1.教學設計2.學生的體驗學習單 | 1.教學設計教案 2.研習回饋單 | 1.參與者 反應 2.參與者 操作成效 |